## FORMATO Nº 07 COPESCO
ANEXO N°02
Nº | Código SNIP | Código DGPP | EJECUTORA | Nombre del Proyecto | Costo de Inversión Actualizado (S/) | Fase (iii) | Situación de la inversión (ii) | ¿Está alineada al cierre de brechas? SI/NO | 8. 1 Documento físico del expediente técnico o documento equivalente entregado (Si / No) | 8.2 Documento físico entregado de las valorizaciones aprobados (Si / No) | 8.3 Avance físico de la inversión (%) | 8.4 Documento físico entregado sobre el estado de laudos o procesos arbitrales, de ser el caso (Si / No) | 9.1.- Verificación física (Si / No) | Ubicación física
TOTAL PLIEGO
|  |  |  | P.E.R. COPESCO | 1455885465.94
1 | 245953 | 2192979 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES | 347244873 | 3. Ejecución | 3. Con expediente técnico en elaboración | SI | NO | NO |  | NO | NO | Cusco
2 | PROG-21-2012-SNIP | 2311404 | PER COPESCO | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO
3 | PROG-21-2012-SNIP |  | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS (FONDOS CONCURSABLES) | 9048000 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 40 | SI | SI | Valle Sagrado de los Incas
4 | 255602 | 2250007 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 38589873 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | NO | NO | 0 | NO | NO | Pisaq
5 | PROG-16-2012-SNIP | 2309562 | PER COPESCO | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO | 9,904,278.00 | 3. Ejecución |  | SI | NO | NO | 0 | NO | NO | Cusco
6 | PROG-16-2012-SNIP | 2309562 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DEL CUSCO | 9,735,000.00 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | NO | 0 | NO | SI | Cusco
7 | PROG-16-2012-SNIP | 2309562 | PER COPESCO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5599000 | 3. Ejecución |  | SI | NO | NO | 0 | NO | NO | Cusco
8 | PROG-16-2012-SNIP | 2197984 | PER COPESCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO | 0 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | SI |  | 0 | NO | NO | Cusco
9 | 237756 | 2197999 | PER COPESCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION | 15,416,318 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 93.18 | NO | SI | Urubamba Maras
10 | 260407 | 2250100 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 4,939,020.00 | 3. Ejecución | 4. Con expediente técnico o documento equivalente aprobado | SI | SI | NO | 0.03 | NO | SI | Urubamba Ollantaytambo
11 | 146715 | 2159681 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO | 90072467.33 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | SI | SI | 92.85 | SI | SI | Yaurisque-Paruro
12 | 237591 | 2197998 | PER COPESCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO | 16,919,870 | 3. Ejecución | 4. Con expediente técnico o documento equivalente aprobado | SI | SI | SI | 0.06 | NO | NO | Calca
13 | 120488 | 2162846 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO | 96992381.99 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 63.13 | SI | SI | Prov. Anta y Urubamba
14 | 255893 | 2250016 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAC Y HUAYLLABAMBA, DE LAS PROVINCIAS CUSCO, CALCA Y URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2,940,130.00 | 3. Ejecución | 4. Con expediente técnico o documento equivalente aprobado | SI | SI | SI | 0.06 | NO | NO | Urubamba, Calca, San Sebastian
15 | 37261 | 2163354 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO | 94154041.31 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 19.38 | NO | SI | Dist- Wanchaq, Cusco
16 | 5154 | 2017492 | PER COPESCO | REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA | 34394501.22 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 70 | NO | NO | Valle Sagrado de los Incas
17 | 31117 | 2040866 | PER COPESCO | RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y SECTOR XI PAQCHAYOQ, DEL Cº Aº DE CHOQUEQUIRAO | 1999966 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | NO | SI | 72 | NO | SI | Santa Teresa, La Convencion
18 | 227531 | 2164798 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO | 410792105.54 | 4. Funcionamiento. | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 85 | SI | SI | Wanchaq, San Sebastian y San Jeronimo
19 | 46198 | 2159259 | PER COPESCO | PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO DE TIOBAMBA | 1766628.41 | 4. Funcionamiento. | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 100 | NO | SI | Maras, Urubamba
20 | 94653 | 2082250 | PER COPESCO | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO | 2989598.04 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | SI | NO | 73.16 | NO | SI | Ocomgate, Quispicanchi
21 | 47963 | 2157894 | PER COPESCO | CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO | 2660045.53 | 4. Funcionamiento. |  | SI | SI | NO | 95.6 | NO | SI | Kosñipata, Paucartambo
22 | 47599 | 2111930 | PER COPESCO | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOLOGICO TEMATICO DE PILCOPATA | 2746166.13 | 4. Funcionamiento. |  | SI | SI | SI | 97.18 | NO | SI | Kosñipata, Paucartambo
23 | 359846 | 2322936 | PER COPESCO | CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA K’ITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO | 5,172,315 | 2. Formulación y evaluación | 2. Con viabilidad o aprobación | SI | NO | NO | 0 | NO | NO | Pisac
24 | 339977 | 2301167 | PER COPESCO | CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 4,662,794 | 2. Formulación y evaluación | 2. Con viabilidad o aprobación | SI | NO | NO | 0 | NO | NO | Ollantaytambo
25 | 48674 | 2111927 | PER COPESCO | IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO - HUACARPAY, PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI | 1266448.63 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | SI | SI | 93.13 | NO | SI | Multidistrital
26 | 48564 | 2111926 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON | 5535407.89 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 98.5 | NO | SI | Tipon, Oropesa
27 | 45901 | 2094058 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | 23805796.7 | 4. Funcionamiento. |  | SI | SI | SI | 93.96 | NO | SI | Acopia, Mosoqllacta, Acomayo
28 | 48367 | 2111931 | PER COPESCO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO | 2073783.21 | 3. Ejecución | 6. Paralizado por ........ (indicar causal) | SI | SI | NO | 75.96 | NO | SI | Multidistrital
29 | 46227 | 2194700 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO | 14174540 | 3. Ejecución | 3. Con expediente técnico en elaboración | SI | NO | NO | 0 | NO | SI | Maras, Urubamba
30 | 47925 | 2195484 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO | 187345216 | 3. Ejecución | 3. Con expediente técnico en elaboración | SI | NO | NO | 0 | NO | SI | Yauri - Suykutambo
31 | 2338944 | 2338944 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | 29678315 | 3. Ejecución | 3. Con expediente técnico en elaboración | SI | NO | NO | 0 | NO | SI | Wanchaq y San Sebastian
32 | 2380087 | 2380087 | PER COPESCO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 52956311.01 | 3. Ejecución | 5. En ejecución física | SI | SI | SI | 4.53 | SI | SI | Cusco, Ccorca y Santiago

## Hoja1
ii Situacion de la inversion
1. En formulación y evaluación
2. Con viabilidad o aprobación
3. Con expediente técnico en elaboración
4. Con expediente técnico o documento equivalente aprobado
5. En ejecución física
6. Paralizado por ........ (indicar causal)
(iii) Fase
1. Programación Multianual
2. Formulación y evaluación
3. Ejecución
4. Funcionamiento.
SI
NO